## 1.표지_검증결과
GKO1808 소켓 내경 타원 발생 개선대책서 Rev.2
2죠우 유압 척(2-Jaw Hydraulic Chuck) — 동영상 현장 검증 반영
문서번호 | GKO1808-QI-003 | 작성일 | 2026-05-15 | 버전 | Rev.2
협력사 | 부경하이텍 | 품번 | GKO1808 | 품명 | 소켓(Socket)
내경공차 | +0.05 / 0 mm | 척 종류 | 2죠우 유압 척 | 측정 | 삼차원(CMM)
개정 사유 | 동영상 현장 검증 결과 반영 (척 종류 수정·클램핑력 동일 확인)
■ 동영상 현장 검증 결과 (체크리스트)
No. | 확인 항목 | 개선대책서 내용 | 동영상 확인 결과 | 일치 여부 | 조치 필요
1 | 조우 개수 | 2죠우 척 | 2죠우 확인 ✔ | ✅ 일치 | 없음
2 | 클램핑 방향 | Y방향(수직) 압축 | 수직 방향 확인 ✔ | ✅ 일치 | 없음
3 | 클램핑 방식 | 유압 척 권고 대책 있었음 | 이미 유압 척 사용 중 → 기존 대책 오류 | ❌ 대책 오류 | 대책서 수정 완료 (유압→3죠우로 변경)
4 | 정삭 클램핑력 | 정삭 시 50% 감소 필요 | 황삭=정삭 동일 클램핑 → 미개선 상태 | ⚠ 핵심 문제 | 즉시 유압압력 감소 (정삭 시 50% 이하)
5 | 스프링 패스 | 정삭 후 1회 추가 | 확인 불명확 | ❓ 미확인 | 현장 확인 필요
6 | 가공 중 진동 | 채터 진동 점검 | 확인 불명확 | ❓ 미확인 | 현장 확인 필요
7 | 척 해제 후 측정 | CMM 측정 필수 | 미실시 확인 | ❌ 미실시 | 즉시 전수 측정 추가
8 | 척킹 위치 | 편심 없이 균일 파지 | 동영상 참조 (육안 확인 필요) | ❓ 확인 필요 | 척킹 상태 재확인
▶ 검증 총평: 유압 척 이미 사용 중(대책 수정) + 정삭 클램핑력 황삭 동일(핵심 미개선) + 척 해제 후 측정 없음 → Rev.2 즉시 적용 필요

## 2.원인분석_수정
■ 2죠우 유압 척 — Y방향 클램핑 탄성복원 메커니즘 (확정)
[ 핵심: 유압 척이라도 2죠우 구조이면 Y방향 탄성변형 동일하게 발생 ]
단계 | 현상 | 상세 설명 (동영상 검증 반영) | 영향
STEP 1 | 유압 2죠우 척 Y방향 클램핑 | 상·하 유압 조우가 소재를 Y방향(수직)으로 균일 압축 → 유압이므로 반복 클램핑력은 일정하나 → 2죠우 구조적 문제(Y방향 단독 압축)는 동일하게 존재 | 탄성 압축 (Y방향)
STEP 2 | Poisson 효과 X방향 팽창 | Y방향 압축 → 포아송 효과로 X방향(수평) 팽창 X방향 내경 증가 / Y방향 내경 감소 (가공 중 상태) | X방향 팽창
STEP 3 | 황삭=정삭 동일 클램핑력 【동영상 확인】 | ⚠ 동영상 검증 결과: 정삭 시에도 황삭과 동일한 유압 클램핑력 적용 → 정삭 가공 중 최대 탄성 변형 상태 유지 → 탄성 복원량 최대화 → 불량 심화 | 【핵심 문제】 복원량 최대
STEP 4 | 척 해제 탄성 복원 【동영상 확인】 | Y방향: 압축 해제 → 탄성 복원 → ID_Y 증가 (팽창) → 공차 상한 +0.05mm 초과 → ❌ 불량 X방향: 팽창 해제 → 수축 → ID_X 감소 → 공차 하한 0mm 미달 가능성 ⚠ 척 해제 후 CMM 측정 없음(동영상 확인) → 탄성복원량 미파악 | Y↑ 과대 X↓ 과소
결과 | 타원 불량 확정 | ID_Y > ID_X → 타원 발생 Y방향 내경 공차 상한 +0.05mm 초과 → GKO1808 부적합 정삭 클램핑력 동일 + 해제 후 측정 없음 → 불량 지속 구조 | 공차 이탈 검출 불가
■ Y방향 유압 클램핑 → 내경 변화 요약 (동영상 검증 확정)
구분 | 클램핑 중 (가공 시) | 척 해제 후 (완성품) | 판정
Y방향 내경 (조우 압축방향) | Y방향 압축 → ID_Y 감소 (보링공구는 목표치로 가공) | 탄성 복원 → ID_Y 증가 목표치 + ΔY 정삭 클램핑=황삭이므로 ΔY 최대 | ❌ 공차 상한 +0.05 초과
X방향 내경 (조우 직각방향) | Poisson 팽창 → ID_X 증가 (보링공구는 목표치로 가공) | 수축 → ID_X 감소 목표치 - ΔX | ⚠ 공차 하한 0mm 미달 주의
진원도 (타원 편차) | Y·X 불균등 변형 상태 | Y > X → 타원 고착 CMM X/Y편차 0.05~0.08mm 측정 | ❌ 진원도 불량

## 3.개선대책_Rev2
■ 개선 대책 Rev.2 — 동영상 검증 결과 반영
【주요 개정】 ① 유압 척 교체→3죠우 유압 척으로 수정 ② 정삭 유압압력 감소 최우선 ③ 척 해제 후 CMM 전수측정 추가
우선 | 단계 | 대책명 | 세부 내용 (개정) | 기대 효과 | 비용 | 기간 | 담당
★★★ | 즉시 (당일) | 정삭 유압압력 50% 감소 【신규·최우선】 | • 동영상 확인: 현재 황삭=정삭 동일 유압 클램핑 • 유압 척 압력 조절 밸브로 정삭 시 압력 50% 감소 예) 황삭 40bar → 정삭 20bar 이하 • 유압 척 특성상 압력 조절만으로 즉시 적용 가능 • 클램핑력 감소 → 탄성변형량 감소 → 복원량 감소 | Y방향 편차 40~60% 감소 | 없음 | 즉시 | 생산팀
★★★ | 즉시 (당일) | 척 해제 후 CMM 전수 측정 【신규·최우선】 | • 동영상 확인: 현재 척 해제 후 CMM 측정 없음 • 모든 완성품 척 해제 후 X·Y·45°·135° 4방향 CMM 측정 • 탄성 복원량(ΔY) 기록 → 가공 보정값 산출 • 내경 + 진원도 동시 판정 (진원도 ≤0.03mm) | 불량 유출 즉시 차단 | 없음 | 즉시 | 품질팀
★★★ | 즉시 (당일) | 스프링 패스 추가 | • 정삭 후 절삭깊이 0으로 공구 1회 재통과 • 가공 중 탄성변형 잔류 재료 제거 • 진원도 추가 개선 효과 (0.01~0.02mm 개선) | 진원도 개선 0.03mm 이하 | 없음 | 즉시 | 생산팀
★★ | 즉시 (당일) | CNC 보정 가공 적용 | • 정삭 후 척 해제 → CMM으로 Y방향 복원량(ΔY) 측정 • CNC 프로그램 정삭 목표치 = 공칭 - ΔY 로 보정 예) ΔY=0.04mm 측정 시 → 정삭 지름 -0.04mm 보정 • 복원량이 안정화될 때까지 매 초물 측정 후 보정 | 공차 만족률 즉시 향상 | 없음 | 즉시 | 생산기술
★★ | 1~2주 | 전용 소프트 조우 제작 적용 | • 소재 OD와 동일 반경으로 조우 내면 정밀 보링 • 접촉각 120° 이상 → 단위압력 분산 → 변형 감소 • 유압 척에 소프트 조우 체결하여 적용 • 동영상 척킹 위치 확인 후 편심 보정 반영 | 변형량 30~50% 감소 | 소 | 1~2주 | 생산기술
★★★ | 1개월 | 3죠우 유압 척 교체 【기존 대책 수정】 | • 기존 대책의 "유압 척 도입" → 이미 유압 척 사용 중이므로 수정 • 현재: 2죠우 유압 척 → 변경: 3죠우 유압 척 • 120° 균등 3방향 클램핑 → Y방향 단독 압축 해소 • 유압 방식 유지로 반복 정밀도 확보 • 타원 발생 근본 원인 완전 해소 | 타원 불량 근본 해소 Cpk≥1.33 | 중 | 1개월 | 생산기술
★ | 3개월 | 콜렛 척 도입 검토 | • 360° 균등 면 클램핑으로 최고 진원도 확보 • OD 치수 편차 ±0.1mm 이내 소재 관리 필요 • 3죠우 교체 후 Cpk 미달 시 검토 | 최고 정밀도 | 대 | 3개월 | 생산기술

## 4.유압압력_절삭조건
■ 유압 척 압력 관리 기준 및 절삭 조건
[ 유압 척 압력 설정 기준 — 핵심 개선 (동영상 확인: 황삭=정삭 동일 → 즉시 변경) ]
항목 | 현행 (문제) | 황삭 기준 | 정삭 기준 (개선) | 비고
유압 클램핑 압력 | 황삭=정삭 동일 (동영상 확인) | 40bar (예시) 최대 파지력 | 20bar 이하 (황삭의 50% 이하) | ★ 최우선 개선 압력조절밸브로 즉시 적용
클램핑 목적 | 소재 고정 | 재료 제거 중 고정 | 탄성변형 최소화 + 소재 고정 | 정삭 시 저압 필수
탄성 변형량 | 최대 (불량) | 최대 허용 | 목표: 50% 이하 감소 | CMM으로 ΔY 확인
척 해제 후 복원량(ΔY) | 미측정 (동영상 확인) | — | 측정·기록 필수 목표: ΔY≤0.02mm | 초물 매 로트 측정
스프링 패스 | 미확인 (동영상 불명) | 미적용 | 정삭 후 1회 필수 | 절삭깊이 0으로 통과
[ 절삭 조건 최적화 기준 ]
항목 | 현행 | 황삭 | 정삭 | 스프링 패스
유압 압력 | 황삭=정삭 동일 | 40bar (정상) | 20bar 이하 | —
절삭 깊이 | — | 0.3~0.5mm | 0.05~0.10mm | 0mm (공구만 통과)
이송 속도 | — | 정상 | 감속 적용 | 최저 이송
주축 회전수 | — | 정상 | 동일 또는 증속 | 동일
절삭유 공급 | — | 충분 | 충분 | 충분
통과 횟수 | — | 1회 | 1회 | 1회 추가 필수

## 5.CMM측정기준
■ CMM 측정 관리 기준 (동영상 검증: 척 해제 후 측정 없음 → 즉시 추가)
척 해제 후 CMM 전수 측정 미실시 확인 → 탄성복원량 파악 불가 → 즉시 측정 체계 수립
[ 개선 측정 프로세스 ]
순서 | 단계 | 세부 내용 | 담당 | 빈도
① | 소재 투입 | 척킹 편심 여부 육안 확인 (동영상 항목8 현장 재확인) | 생산 | —
② | 황삭 가공 | 정상 유압압력(40bar) 클램핑 | 생산 | —
③ | 공정 내 측정① | 황삭 후 내경 확인 (공차여유 0.1mm 이상) | 품질 | 매 20개
④ | 정삭 클램핑 | 유압압력 50% 감소 (20bar 이하) 재클램핑 | 생산 | ★필수
⑤ | 정삭 가공 | 절삭깊이 0.05~0.10mm | 생산 | —
⑥ | 스프링 패스 | 절삭깊이 0으로 1회 추가 통과 | 생산 | ★필수
⑦ | 척 해제 【동영상 미실시 확인】 | 척 해제 후 CMM 측정 즉시 실시 (기존 미실시 → 즉시 추가) | 품질 | ★전수
⑧ | CMM 4방향 측정 | 0°/45°/90°/135° 4방향 내경 측정 진원도 = 최대-최소 내경 | 품질 | 전수
⑨ | 탄성복원량 기록 | ΔY = CMM Y방향 - 목표치 기록 보정값으로 CNC 피드백 | 품질 | 전수
⑩ | 합·불 판정 | 내경 +0.05/0 AND 진원도 ≤0.03mm | 품질 | 전수
[ CMM 판정 기준 ]
측정항목 | 측정방향 | 현행 기준 | 개선 기준 | 판정
내경 치수 | 0°/45°/90°/135° | 1방향만 | 4방향 전수 | 전방향 +0.05/0 만족
진원도 | 최대-최소 내경 차 | 미관리 | ≤ 0.03mm | 초과 시 즉시 불합격
탄성복원량 ΔY | Y방향 기준 | 미측정 | ≤ 0.02mm 목표 초과 시 CNC 보정 | 로트 초물 전수 기록
척킹 편심 | 육안 확인 | 미실시 | 매 척킹 시 확인 | 편심 시 재척킹

## 6.실행계획_효과
■ 실행 계획 및 효과 확인 (Rev.2)
[ 주차별 실행 계획 ]
대책 항목 | 담당 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 2개월 | 3개월 | 비고
정삭 유압압력 50% 감소 적용 | 생산팀 | bar: 1주 to 3개월
척 해제 후 CMM 전수 측정 추가 | 품질팀 | bar: 1주 to 3개월
스프링 패스 추가 | 생산팀 | bar: 1주 to 3개월
CNC 보정값 산출·적용 | 생산기술 | bar: 1주 to 3개월
재공품 전수 CMM 선별 | 품질팀 | bar: 1주
소프트 조우 제작·적용 | 생산기술 | bar: 1주 to 3주
척킹 위치 편심 재확인 | 생산팀 | bar: 1주 to 2주
3죠우 유압 척 발주·교체 | 생산기술 | bar: 3주 to 4주
작업표준·FMEA 개정 | 품질팀 | bar: 2주 to 3주
CMM 측정 기준서 개정 | 품질팀 | bar: 1주 to 2주
Cpk 관리체계 구축 | 품질팀 | bar: 2개월 to 3개월
[ 개선 효과 확인 지표 ]
지표 | 현행 | 즉시 대책 후 | 소프트조우 | 3죠우 교체 | 목표 | 확인방법
Y방향 내경 편차 | +0.05 초과 | +0.02~0.03 | +0.01~0.02 | 0.01 이하 | +0.05/0 내 | CMM 전수
진원도 편차 | 0.05~0.08mm | 0.03~0.05mm | 0.02~0.03mm | 0.01mm 이하 | ≤0.03mm | CMM 전수
내경 합격률 | 불량 다수 | 80% 이상 | 93% 이상 | 99% 이상 | 100% | CMM
공정능력 Cpk | < 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.17 | ≥ 1.33 | ≥ 1.33 | SPC
탄성복원량 ΔY | 미측정 | ≤0.03mm | ≤0.02mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | CMM

## 7.재발방지_승인
■ 재발 방지 대책 및 결론 (Rev.2)
[ 동영상 검증 기반 최종 결론 ]
확정 원인: 2죠우 유압 척이 Y방향(수직)으로 소재를 압축 클램핑
변형 기전: Y방향 압축 → 가공 후 척 해제 시 탄성 복원 → Y방향 내경 증가(팽창) → +0.05 초과
가중 원인①: 정삭 시에도 황삭과 동일 유압압력 적용 → 탄성변형 최대 → 복원량 최대 (동영상 확인)
가중 원인②: 척 해제 후 CMM 측정 없음 → 탄성복원 불량 검출 불가 (동영상 확인)
대책 수정: 기존 "유압 척 교체" → "3죠우 유압 척 교체"로 정정 (이미 유압 척 사용 중)
근본 해결: 3죠우 유압 척으로 교체 → 120° 균등 클램핑 → 방향성 탄성변형 해소
[ 재발 방지 관리 계획 ]
관리 항목 | 개정 내용 | 시점 | 담당
작업표준서 | 정삭 유압압력 기준값 명기 (황삭 50% 이하) 2단 클램핑법(황삭/정삭 압력 분리) 절차 추가 스프링 패스 필수 실시 명기 척킹 편심 확인 절차 추가 | 1주 이내 | 생산기술
검사기준서 | CMM 4방향 측정 필수 명기 척 해제 후 측정 필수 추가 진원도 ≤0.03mm 판정 기준 신설 탄성복원량 ΔY 기록 양식 추가 | 1주 이내 | 품질팀
공정 FMEA | 2죠우 유압 척 탄성변형 고장모드 추가 정삭 클램핑력 동일 → 복원량 최대 고장모드 추가 검출 대책: CMM 척 해제 후 전수 측정 | 2주 이내 | 품질팀
유압 설비 관리 | 정삭 유압 압력 설정값 라벨 부착 압력 조절밸브 봉인(임의 변경 방지) 유압압력 일상 점검 항목 추가 | 1주 이내 | 설비팀
수평 전개 | 2죠우 척 사용 전 품종 동일 검토 실시 유압압력 정삭/황삭 구분 여부 전수 확인 | 1개월 | 품질팀
[ 검토 및 승인 ]
구분 | 작성 | 검토 | 승인 | 비고
성명
서명
일자 |  |  |  | 2026.05.15